## Tasks
Sprint 3
DONE
| Task Name | Time Logged | Start Date | End Date
| Integrar IA e endpoint |  | 2022-10-26 | 2022-11-02
| Melhorar modelo com novas imagens | 4h | 2022-10-24 | 2022-11-02
| Permitir deletar amostras |  | 2022-10-25 | 2022-10-26
| Permitir deletar propriedade | 30m | 2022-10-26 | 2022-10-31
| Configurar firebase | 4h 10m | 2022-10-24 | 2022-11-03
| ajustar endpoint getGrains do soyia-api para o novo modelo |  | 2022-11-01 | 2022-11-03
| getGrains sendo chamado inumeras vezes pelo front | 2m | 2022-10-31 | 2022-11-03
| Finalizar traduções | 3h | 2022-10-30 | 2022-11-03
| OKR | 40m | 2022-10-31 | 2022-11-03
| PETI | 2h | 2022-10-21 | 2022-11-03
| project model canvas |  | 2022-11-01 | 2022-11-03
| Cronograma | 30m | 2022-11-01 | 2022-11-04
PENDING
| Task Name | Time Logged | Start Date | End Date
atualizar escopo e por no github
Orçamento da sprint (preço estimado x preço real)
| Permitir editar amostras |  | 2022-10-30