## Sprint 1
Tarefas | Data de inicio | Data de entrega
Determinar custo por mão de obra, tarefa e sprint | 2022-08-16 | 2022-08-16
Enviar infos da equipe pro Sakaue | 2022-08-18 | 2022-08-18
Definir Soft Skills | 2022-08-19 | 2022-08-19
Criar logo | 2022-08-20 | 2022-08-20
Design Thinking | 2022-08-21 | 2022-08-24
Separar equipes | 2022-08-17 | 2022-08-17
Script para resize da imagem | 2022-08-26 | 2022-08-26
Estudo de processamento de imagem com python | 2022-08-16 | 2022-09-18
Termo de abertura | 2022-08-27 | 2022-08-31
Adicionar TAP e escopo total no git na pagina documentos em pdf | 2022-09-01 | 2022-09-01
Fazer fork dos repositórios do códgio do e-soja ao nosso repo | 2022-09-01 | 2022-09-01
Resize da imagem para 256x256 | 2022-09-02 | 2022-09-02
Script de transformar rgb da imagem de 255 para 0 e 1 | 2022-09-03 | 2022-09-03
Conseguir rodar o e-soja | 2022-09-04 | 2022-09-07
Adicionar design thinking a pasta de documentos | 2022-09-02 | 2022-09-02
Criar submódulos no projeto principal | 2022-09-05 | 2022-09-05
Arrumar a tela de amostras | 2022-09-06 | 2022-09-08
Estudo de rede neural convolucionar com Python | 2022-08-16 | 2022-09-18
Estruturação do GitHUB - README e ISSUES | 2022-08-06 | 2022-08-06
Refatorar nome das telas para melhor manutenção | 2022-09-07 | 2022-09-12
Orçamento da sprint | 2022-09-18 | 2022-09-18
Preparar slide para apresentação | 2022-09-17 | 2022-09-17
DOR | 2022-09-13 | 2022-09-13
Apresentação TAP e escopo total | 2022-09-21 | 2022-09-21
Apresentação Desing Thinking | 2022-09-21 | 2022-09-21

## Sprint 2
Tarefas | Data de inicio | Data de entrega
Modelar e treinar IA para realizar a contagem de semente por vagem de soja | 2022-09-19 | 2022-10-09
Implementar e treinar a IA de reconhecimento e classificação de imagem para contagem de sementes na vagem de soja | 2022-09-19 | 2022-10-09
Criar método de saída dos dados de detecção da IA em JSON | 2022-10-06 | 2022-10-08
Estudo de como implementar e Treinar IA para contagem das sementes | 2022-09-19 | 2022-10-09
Refazer/melhorar dataset de treino | 2022-09-24 | 2022-09-25
Nos repositórios tornar as branches de desenvolvimento a padrão | 2022-09-21 | 2022-09-21
Treinar novo modelo da IA com novo dataset | 2022-09-26 | 2022-09-26
Funcionamento back + front | 2022-10-01 | 2022-10-05
Estruturar projeto em Flask para chamada da IA por meio de API | 2022-09-28 | 2022-09-28
Modal de campo de instruções para o usuário tirar uma boa foto da planta de soja | 2022-09-29 | 2022-09-30
Criar endpoint de chamada da IA a partir de uma foto inserida pelo usuário no projeto esoja-mobile | 2022-10-05 | 2022-10-07
Conserta bug do datepicker | 2022-10-06 | 2022-10-08
Consertar bug do properties | 2022-10-06 | 2022-10-08
Bug tela amostras | 2022-10-04 | 2022-10-05
Integrar scripts de resize e de transformar RGB com a IA | 2022-10-01 | 2022-10-01
Gerencimento de qualidade | 2022-09-30 | 2022-09-30
Arrumar back | 2022-09-27 | 2022-09-27
Refazer orçamento do TAP | 2022-10-03 | 2022-10-03
Arrumar a numeração das telas de amostra | 2022-10-06 | 2022-10-08
Traduzir readme para inglês | 2022-09-24 | 2022-09-24
Usar template para o escopo total | 2022-09-25 | 2022-09-25
BSC | 2022-09-27 | 2022-09-27
Orçamento da sprint | 2022-10-08 | 2022-10-08