## Checklist
Lista de Verificação da Qualidade - Processos de Gerenciamento de Projeto do Planejamento (Metodologia da Escritório de Projetos)
Processo | Checklist | Sim | Não | Comentários
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Plano de projeto concluído e aprovado | x |  | Plano de projeto aprovado junto com os membros e outros responsáveis pelo projeto
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Plano de projeto distribuído conforme definido no plano | x |  | Foram distribuídas atividades entre os membros do projeto
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Linhas de base de prazo, custo e escopo salvas após a aprovação do plano do projeto | x |  | Foram estimados os prazos para cada entrega, orçamento do projeto e escopo.
5.2 Definir o escopo | Definido objetivos do projeto | x |  | Foram definidos os objetivos a serem atingidos, os critérios de aceitação, as entregas e marcos.
5.2 Definir o escopo | Definido todas entregas e marcos de forma clara (Específico, Mensurável e Alcançável) | x
5.2 Definir o escopo | Desenvolvido processo de aceitação de entrega | x
8.1 Planejar a qualidade | Projeto aderente com as políticas e padrões definidos pela empresa. | x |  | Em comum acordo com a empresa foram estabelecidas as demandas do projeto. Estabelecido os pré-requisitos para as principais atividades a serem desenvolvidas.
8.1 Planejar a qualidade | Processo de auditoria para avaliar o desempenho do projeto definido. | x
8.1 Planejar a qualidade | Definido processo que assegurará o cumprimento dos requisitos do cliente e as políticas e padrões da empresa. | x
8.1 Planejar a qualidade | Estabelecido os critérios de aceitação das entregas e como e quando serão verificados. | x
8.1 Planejar a qualidade | Estabelecido pré-requisitos para as principais atividades do projeto | x
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos | Conjunto de habilidades requeridas por função identificado. | x |  | Através da plataforma Clickup foram planejadas e organizadas as tarefas das quais os membros são responsáveis, sendo possível de acordo com as habilidades alocar para determinada função.
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos | Membros da equipe do projeto alocados ou contratados. | x
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos | Organização do projeto incluindo funções e responsabilidades descritas no plano do projeto. | x
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos | Membros da equipe estão alocados e comprometidos com o projeto. | x
6.5 Desenvolver o cronograma / 7.2 Determinar o orçamento | Cronograma e Orçamento criado e validado pela equipe de projeto com todas as atividades do projeto e os recursos necessários para executá-las
10.2 Planejar as comunicações | Definido qual informação é necessária, quem gera, quem recebe, quando e como será comunicado. |  |  | Foi definido o meio de comunicação entre os membros, também como e quando será comunicado a empresa.
11.2 Identificar os riscos | Riscos potenciais identificados. | x |  | Os possíveis riscos foram identificados.
11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos | Impacto e a probabilidade de ocorrência dos riscos identificados.
11.5 Planejar as respostas aos riscos | Determinado o plano de resposta aos riscos.
11.5 Planejar as respostas aos riscos | Definido abordagem, ferramentas e workflow usado para avaliar os pedidos de mudança.
Determinar o gerenciamento do controle de mudanças | Gerenciamento do controle de mudanças aprovado através do plano de projeto.

## CheckListv2
Lista de Verificação da Qualidade - Processos de Gerenciamento de Projeto do Planejamento
Row Labels
10.2 Planejar as comunicações
[x] Definido qual informação é necessária, quem gera, quem recebe, quando e como será comunicado.
11.2 Identificar os riscos
[x] Riscos potenciais identificados.
11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos
[ ] Impacto e a probabilidade de ocorrência dos riscos identificados.
11.5 Planejar as respostas aos riscos
[ ] Definido abordagem, ferramentas e workflow usado para avaliar os pedidos de mudança.
[ ] Determinado o plano de resposta aos riscos.
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto
[x] Linhas de base de prazo, custo e escopo salvas após a aprovação do plano do projeto
[x] Plano de projeto concluído e aprovado
[x] Plano de projeto distribuído conforme definido no plano
5.2 Definir o escopo
[x] Definido objetivos do projeto
[x] Definido todas entregas e marcos de forma clara (Específico, Mensurável e Alcançável)
[x] Desenvolvido processo de aceitação de entrega
6.5 Desenvolver o cronograma / 7.2 Determinar o orçamento
[ ] Cronograma e Orçamento criado e validado pela equipe de projeto com todas as atividades do projeto e os recursos necessários para executá-las
8.1 Planejar a qualidade
[x] Definido processo que assegurará o cumprimento dos requisitos do cliente e as políticas e padrões da empresa.
[x] Estabelecido os critérios de aceitação das entregas e como e quando serão verificados.
[x] Estabelecido pré-requisitos para as principais atividades do projeto
[x] Processo de auditoria para avaliar o desempenho do projeto definido.
[x] Projeto aderente com as políticas e padrões definidos pela empresa.
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos
[x] Conjunto de habilidades requeridas por função identificado.
[x] Membros da equipe do projeto alocados ou contratados.
[x] Membros da equipe estão alocados e comprometidos com o projeto.
[x] Organização do projeto incluindo funções e responsabilidades descritas no plano do projeto.
Determinar o gerenciamento do controle de mudanças
[ ] Gerenciamento do controle de mudanças aprovado através do plano de projeto.
Total Geral